## Kosten-Controlling
Kosten-Controlling - Infrastrukturfonds
Kostencontrolling | Wichtig: Alle Kennzahlen: 100 % der anrechenbaren Kosten
Projektname | Projektnr. | Stichtag | Ursprüngliche Kostenbezugsbasis | Indexteuerung bis Bauprojekt | Vergaben | Indexteuerung Kostenvoranschlag bis Vergaben | Indexteuerung total | Rechnungen inkl. Vertragsteuerung | Vertragsteuerung | Teuerung insgesamt | nicht rückforderbare Mehrwertsteuer | Mutmassliche Kosten | Realisierte Erlöse | Mutmassliche Endkosten
ID Kennzahlen der BAV Controlling-Richtlinie |  |  | K1 | K7 | K10 | K12 |  | K13 | K14 | K18 | VK06 | K16 | K15 | K17
Preisstand |  |  | UKB | effektiv | Vertrag | effektiv | effektiv | effektiv | effektiv | effektiv | effektiv | effektiv | effektiv | UKB
Währung |  |  | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF
z.B. Glattalbahn |  | 2009-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Hinweis:
Preisstand Vergabe: i.d.R. Datum Angebot
Preisstand UKB = 04/2005
Kennzahlen ohne MWST. Ausnahme: VK06
Note on D7: Nicollerat Athos: Gemäss Vereinbarung. Preissstand 04/2005, NTI oder BTI
Note on E7: Nicollerat Athos: BP bis Preisstand 2005. Formel: BP * (1- Index UKB / Index BP)
Note on G7: Nicollerat Athos: Vergabe bis BP/KV. Formel: Vergabe * (1- Index BP / Index Vergabe)
Note on M8: Nicollerat Athos: Hinweis: K16 für Finanzierungsnachweis entspricht den Gesamtkosten; Total Kosten K16 hier im Tableau entspricht aber nur den anrechenbare Kosten.
Note on O7: Nicollerat Athos: Wichtig: Nur die anrechenbaren Kosten

## Finanzmanagement
Finanzmanagement - Infrastrukturfonds
2009
Voranschlag / Finanzplan / Planrechnung | Wichtig: Alle Kennzahlen: Nur für Bundesanteil
Projektname | Projektnr. | Stichtag | Mittelabruf | Mittelabruf | Total bis und mit Jahr n-1 | Mittelbedarf Jahr n | Mittelbedarf n+1 | Mittelbedarf n+2 | Mittelbedarf n+3 | Mittelbedarf n+5 | Mittelbedarf n+6 | Mittelbedarf n+7 | Gesamtfinanz-bedarf
ID Kennzahlen der BAV Controlling-Richtlinie |  |  | PR1.1 | PR1.2 | PR2 | PR3 | PR4.1 | PR4.2 | PR4.3 | PR5.1 | PR5.2 | PR5.3
z.B. Jahr |  |  | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Preisstand |  |  | effektiv | effektiv | effektiv | effektiv | effektiv | effektiv | effektiv | effektiv | effektiv | effektiv | effektiv
Währung |  |  | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF
z.B. Glattalbahn |  | 2009-12-31 | 2009: 0 | 0
Note on F12: Nicollerat Athos: Erfolgte Zahlungen des Bundes.
Note on G12: Nicollerat Athos: Mittel, welcher die Bahnen/Trägerschaften vom Bund effektiv zu gute hätten. Nicht die Mittelzuteilung des Bundes gemäss finanziellen Möglichkeiten (Schreiben BAV zu Voranschlag und Finanzplan).
Note on H12: Nicollerat Athos: Mittel, welcher die Bahnen/Trägerschaften vom Bund effektiv zu gute hätten. Nicht die Mittelzuteilung des Bundes gemäss finanziellen Möglichkeiten (Schreiben BAV zu Voranschlag und Finanzplan).
Note on I12: Nicollerat Athos: Mittel, welcher die Bahnen/Trägerschaften vom Bund effektiv zu gute hätten. Nicht die Mittelzuteilung des Bundes gemäss finanziellen Möglichkeiten (Schreiben BAV zu Voranschlag und Finanzplan).
Note on J12: Nicollerat Athos: Mittel, welcher die Bahnen/Trägerschaften vom Bund effektiv zu gute hätten. Nicht die Mittelzuteilung des Bundes gemäss finanziellen Möglichkeiten (Schreiben BAV zu Voranschlag und Finanzplan).
Note on K12: Nicollerat Athos: Mittel, welcher die Bahnen/Trägerschaften vom Bund effektiv zu gute hätten.
Note on L12: Nicollerat Athos: Mittel, welcher die Bahnen/Trägerschaften vom Bund effektiv zu gute hätten.
Note on M12: Nicollerat Athos: Mittel, welcher die Bahnen/Trägerschaften vom Bund effektiv zu gute hätten.

## Termin-Controlling
Termin-Controlling - Infrastrukturfonds
Termin-Controlling / Realisierungsstand
Projektname | Projektnr. | Stichtag | Rechtskräftige Plan-genehmigung |  | Baubeginn |  | Inbetriebnahme |  | Projektende |  | Baufort- schritt in %
|  |  | (Datum: MM.JJJJ) |  | (Datum: MM.JJJJ) |  | (Datum: MM.JJJJ) |  | (Datum: MM.JJJJ)
|  |  | (Plan) | (Ist) | (Plan) | (Ist) | (Plan) | (Ist) | (Plan) | (Ist)
ID Kennzahlen der BAV Controlling-Richtlinie |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
z.B. Glattalbahn |  | 2009-12-31
Note on D9: Nicollerat Athos: Ursprünglicher Planwert. Wird nicht mehr geändert. Bei mehreren Teilprojekten: Erster Wert.
Note on F9: Nicollerat Athos: Ursprünglicher Planwert. Wird nicht mehr geändert. Bei mehreren Teilprojekten: Erster Wert.
Note on H9: Nicollerat Athos: Ursprünglicher Planwert. Wird nicht mehr geändert. Bei mehreren Teilprojekten: Letzter Wert.
Note on J9: Nicollerat Athos: Ursprünglicher Planwert. Wird nicht mehr geändert. Bei mehreren Teilprojekten: Letzter Wert.
Note on K9: Nicollerat Athos: Erwarteter, prognostizierter bzw. Ist-Wert T2 + T4: Bei mehreren Teilprojekten: Erster Wert. T6 + T8: Bei mehreren Teilprojekten: Letzter Wert.
Note on L7: Nicollerat Athos: 5 %-Schritte, ohne Komma. Jede Ausgabe z.B. Planungskosten, Landerwerb ist bereits ein Baufortschritt.