## Kosten-Controlling
Kosten-Controlling
Kosten-Controlling | Wichtig: Alle Kennzahlen: Gesamtkosten nach Finanzierungsträger/Finanzquelle
Projektname | Projektnr. | Stichtag | Ursprüngliche Kostenbezugsbasis | Vergaben (exkl. MWST) | Indexteuerung bis Vergaben | Rechnungen inkl. Vertrags- teuerung (exkl. MWST) | In Rechnung gestellte Vertragsteuerung (exkl. MWST) | Realisierte Erlöse (exkl. MWST) | Mutmassliche Endkosten (exkl. MWST) | Mutmassliche Endkosten | Teuerung insgesamt | nicht rückforderbare Mehrwertsteuer
ID Kennzahlen der BAV Controlling-Richtlinie Aggloprojekte |  |  | K1 | K10 | K12 | K13 | K14 | K15 | K16 | K17 | K18 | VK06
Lieferung ASTRA (100% NAF anrechenbare Kosten) |  |  | Ja / KC0 | Ja / KC1 | Ja / KC2 | Ja / KC3 | Ja / KC4 | Ja / KC8 |  |  | Ja / KC5 | Ja / KC6
Preisstand |  |  | UKB (10/2005) | Vertrag | effektiv | effektiv | effektiv | effektiv | aktuell | UKB (10/2005) | effektiv | effektiv
Währung |  |  | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF
[10 empty] | 0 | 0
Hinweis:
Preisstand Vergabe: i.d.R. Datum Angebot
Preisstand UKB = 10/2005
Kennzahlen ohne MWST. Ausnahme: VK06
Es gilt das Nettoprinzip (Erlöse werden verrechnet)
Note on D7: Gemäss Vereinbarung. Preissstand 10/2005, NTI oder BTI
Note on F7: Formel: Vergabe bzw. Istkosten * (1- Index 10/2005 / Index Vergabe)
Note on E7: Bei Abschluss entspricht K10 den Istkosten [K13] abzüglich der Vertragsteuerung [K14]. Verkauf z.B. Landerwerb sind negative Vergaben/Ist-Kosten [=K15].

## Finanzmanagement
Finanzmanagement
2009
Voranschlag / Finanzplan / Planrechnung | Wichtig: Alle Kennzahlen: Nur für Bundesanteil
Projektname | Projektnr. | Stichtag | Mittelabruf n-2 | Mittelabruf n-1 | Total bis und mit Jahr n-1 | Mittelbedarf Jahr n | Mittelbedarf n+1 | Mittelbedarf n+2 | Mittelbedarf n+3 | Mittelbedarf n+4 | Mittelbedarf n+5 | Mittelbedarf n+6 | Gesamtfinanz-bedarf
ID Kennzahlen der BAV Controlling-Richtlinie |  |  | PR1.1 | PR1.2 | PR2 | PR3 | PR4.1 | PR4.2 | PR4.3 | PR4.4 | PR5.1 | PR5.2
Jahr |  |  | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Preisstand |  |  | effektiv | effektiv | effektiv | effektiv | effektiv | effektiv | effektiv | effektiv | effektiv | effektiv | effektiv
Währung |  |  | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF
| 0 | 0 | 2016: 0; 2017: 0; 2017: 0 | 0
Hinweis:
Teuerung, nicht rückforderbare MWST und Erlöse sind in PR enthalten.
Note on G12: Mittel, welcher die Bahnen/Trägerschaften vom Bund effektiv zu gute hätten. Nicht die Mittelzuteilung des Bundes gemäss finanziellen Möglichkeiten (Schreiben BAV zu Voranschlag und Finanzplan).
Note on M12: Mittel, welcher die Bahnen/Trägerschaften vom Bund effektiv zu gute hätten.
Note on F12: Total erfolgte Zahlungen des Bundes Jahr n-1.

## Termin-Controlling
Termin-Controlling
Termin-Controlling / Realisierungsstand
Projektname | Projektnr. | Stichtag | Rechtskräftige Plan-genehmigung |  | Baubeginn |  | Inbetriebnahme |  | Projektende |  | Baufort- schritt in %
|  |  | (Datum: MM.JJJJ) |  | (Datum: MM.JJJJ) |  | (Datum: MM.JJJJ) |  | (Datum: MM.JJJJ)
|  |  | (Plan) | (Ist) | (Plan) | (Ist) | (Plan) | (Ist) | (Plan) | (Ist)
ID Kennzahlen der BAV Controlling-Richtlinie |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
| 0 | 0
Note on L7: 5 %-Schritte, ohne Komma. Jede erbrachte Leistung z.B. Planungskosten, Landerwerb ist bereits ein Baufortschritt. Es kann sein, dass Baufortschritt 100 % beträgt, da die Leistung erbracht wurde, aber das Projektende (T8) noch in der Zukunft liegt, die Schlussabrechnung bzw. Schlusszahlung noch nicht erfolgt ist.
Note on D9: Ursprünglicher Planwert. Wird nicht mehr geändert. Bei mehreren Teilprojekten: Erster Wert.
Note on F9: Ursprünglicher Planwert. Wird nicht mehr geändert. Bei mehreren Teilprojekten: Erster Wert.
Note on H9: Ursprünglicher Planwert. Wird nicht mehr geändert. Bei mehreren Teilprojekten: Letzter Wert.
Note on J9: Ursprünglicher Planwert. Wird nicht mehr geändert. Bei mehreren Teilprojekten: Letzter Wert.
Note on K9: Erwarteter, prognostizierter bzw. Ist-Wert T2 + T4: Bei mehreren Teilprojekten: Erster Wert. T6 + T8: Bei mehreren Teilprojekten: Letzter Wert.