## Controlling des coûts
Controlling des coûts
Controlling des coûts | Important: tous les indices: coûts globaux par responsable/source de financement
Nom du projet | N° du projet | Date de référence | Base initiale de référence des coûts | Adjudications (hors TVA) | Renchérissement jusqu'aux adjudications | Factures y c. renchérisse- ment lié au contrat (hors TVA) | Renchérissement lié au contrat facturé (hors TVA) | Recettes (hors TVA) | Coûts finals prévisionnels (hors TVA) | Coûts finals prévisionnels | Renchérissement total | TVA non recouvrable
Indices de la directive OFT sur le controlling des projets agglo |  |  | K1 | K10 | K12 | K13 | K14 | K15 | K16 | K17 | K18 | VK06
Fourni par l'OFROU (coûts imputables 100% LFORTA |  |  | Oui / KC0 | Oui / KC1 | Oui / KC2 | Oui / KC3 | Oui / KC4 | Oui / KC8 |  |  | Oui / KC5 | Oui / KC6
Etat des prix |  |  | BCO (10/2005) | Contrat | Réel | Réel | Réel | Réel | Actuel | BCO (10/2005) | Réel | Réel
Monnaie |  |  | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF
[10 empty] | 0 | 0
Remarque:
Etat des prix à l'adjudication: en règle générale, date de l'offre
Etat des prix BCO = 10/2005
Indices sans TVA. Exception: VK06
Est applicable le principe des chiffres nets (comptabilisation des recettes)
Note on D7: Selon convention. Etat des prix 10/2005, IRN oi IRF
Note on E7: Lors de l'achèvement, K10 correspond aux coûts effectifs [K13] moins le renchérissement lié au contrat [K14]. La vente, p. ex. l'acquisition de terrain sont des adjudications/coûts effectifs négatifs [=K15].
Note on F7: Formule: adjudication ou coûts effectifs * (1- indice 10/2005 / indice adjudication)

## Gestion des finances
Gestion des finances
2009
Budget prévisionnel / plan financier / comptes planifiés | Important: tous les indices: uniquement pour part fédérale
Nom du projet | N° du projet | Date de référence | Appel de fonds 2009 | Appel de fonds 2010 | Total jusque et y c. année n-1 | Besoin de fonds année n | Besoin de fonds n+1 | Besoin de fonds n+2 | Besoin de fonds n+3 | Besoin de fonds n+4 | Besoin de fonds n+5 | Besoin de fonds n+6 | Besoin de financement total
Indices Directive OFT sur le controlling |  |  | PR1.1 | PR1.2 | PR2 | PR3 | PR4.1 | PR4.2 | PR4.3 | PR4.4 | PR5.1 | PR5.2
P. ex. année |  |  | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Etat des prix |  |  | Réel | Réel | Réel | Réel | Réel | Réel | Réel | Réel | Réel | Réel | Réel
Monnaie |  |  | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF
0 | 0 | 0 | 2016: 0; 2017: 0; 2017: 0 | 0
Remarque:
PR inclut le renchérissement, la TVA non recouvrable et les recettes.
Note on F12: Total paiements effectués par la Confédération au cours de l'année n-1.
Note on G12: Fonds fédéraux auxquels les chemins de fer/entreprises auraient effectivement droit et non pas les fonds fédéraux attribués selon les possibilités financières (courrier OFT sur le budget prévisionnel et le plan financier).
Note on M12: Fonds fédéraux auxquels les chemins de fer/entreprises auraient effectivement droit.

## Controlling des délais
Controlling des délais
Controlling des délais / état de réalisation
Nom du projet | N° de projet | Date de référence | Approbation des plans entrée en force |  | Début des travaux |  | Mise en exploitation |  | Achèvement du projet |  | Avancement des travaux en %
|  |  | (date: MM.JJJJ) |  | (date: MM.JJJJ) |  | (date: MM.JJJJ) |  | (date: MM.JJJJ)
|  |  | (Plan) | (Réel) | (Plan) | (Réel) | (Plan) | (Réel) | (Plan) | (Réel)
Indices directive OFT sur le controlling |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
0 | 0 | 0
Note on D9: Valeur initialement planifiée. N'est plus modifiée. En cas de plusieurs projets sectoriels: première valeur.
Note on F9: Valeur initialement planifiée. N'est plus modifiée. En cas de plusieurs projets sectoriels: première valeur.
Note on H9: Valeur initialement planifiée. N'est plus modifiée. En cas de plusieurs projets sectoriels: dernière valeur.
Note on J9: Valeur initialement planifiée. N'est plus modifiée. En cas de plusieurs projets sectoriels: dernière valeur.
Note on K9: Valeur attendue, prévue ou réelle T2 + T4: en cas de plusieurs projets sectoriels: première valeur. T6 + T8: en cas de plusieurs projets sectoriels: dernière valeur.
Note on L7: Paliers de 5 %, sans chiffre après la vrigule. Chaque prestation fournie, p. ex. coûts de planification, acquisition de terrain, constitue une étape dans l'avancement des travaux. Il peut arriver que l'avancement des travaux soit de 100% (toutes les prestations ont été fournies) mais que l'achèvement du projet (T8) se fasse plus tard, car le décompte final ou le versement final n'a pas encore été effectué.