## Ex. de calcul coût infra.
Exemple de calcul pour une mesure infrastructurelle
Estimation des coûts indicatifs pour une étude préliminaire pour une mesure infrastructurelle ou par tronçon ou objet dans une structuration plus fine
précision des coûts |  | +/- | 30%
évaluation des coûts | [6 empty] | Faktoren |  | résultats intermédiaires
paramètre de coûts |  |  |  |  | étapes de la procédure | coûts recensés |  |  | espérance mathématique E | précision des coûts |  | valeur U min. | valeur O max. | W différence par rapport à U | W dépassement de O | marge de variation | écart-type | variance
[9 empty] | [mio CHF] |  |  | [mio CHF] | [mio CHF] |  |  | [mio CHF] | [mio CHF]
par ex. structure selon eCCC Génie civil
A | terrain |  |  |  |  | 100
L | travaux préparatoires du génie civil |  |  |  |  | 45
L - T | coûts d'ouvrage | groupe principal | groupe d'élément | quantités référentielles x coûts par élément |  | 500
V | coûts d'études du projet |  |  | honoraire: en % des coûts d'ouvrage, par ex. 15% |  | 75
|  |  |  | FAG: 2% du coût d'ouvrage |  | 10
W | frais secondaires |  |  |  |  | 20
coûts bruts (CBr) | [5 empty] | 750 | 0.3 | E CBr = | 750 | +/- | 30% | 525 | 975 | 2.5% | 2.5% | 450 | 112.5 | 12656.25
supplément1 |  | pour les positions non recensées |  | 10% | de l'espérance mathématique CBr | 75 | 0.1
coûts de base (CdB) | [5 empty] | 825 |  | E CdB = | 825 |  |  | 600 | 1050 | 2.5% | 2.5% | 450 | 112.5 | 12656.25
supplément 2 (risques quantifiables, cf. Chapitre 3.1)
risque 1: intitulé |  | coûts max. |  | Calcul par analogie aux coûts de base |  | 3
|  |  | espérance mathématique |  | moitié des coûts max. |  |  | E S2.1 = | 1.5 | +/- | 100% | 0 | 3 | 2.5% | 2.5% | 3 | 0.75 | 0.5625
risque 2: intitulé |  | coûts max. |  | Calcul par analogie aux coûts de base |  | 14
|  |  | espérance mathématique |  | moitié des coûts max. |  |  | E S2.2 = | 7 | +/- | 100% | 0 | 14 | 2.5% | 2.5% | 14 | 3.5 | 12.25
risque 3: intitulé |  | coûts max. |  | Calcul par analogie aux coûts de base |  | 20
|  |  | espérance mathématique |  | moitié des coûts max. |  |  | E S2.3 = | 10 | +/- | 100% | 0 | 20 | 2.5% | 2.5% | 20 | 5 | 25
risque 4: intitulé |  | coûts max. |  | Calcul par analogie aux coûts de base |  | 15
|  |  | espérance mathématique |  | moitié des coûts max. |  |  | E S2.4 = | 7.5 | +/- | 100% | 0 | 15 | 2.5% | 2.5% | 15 | 3.75 | 14.0625
risque 5: intitulé |  | coûts max. |  | Calcul par analogie aux coûts de base |  | 3
|  |  | espérance mathématique |  | moitié des coûts max. |  |  | E S2.5 = | 1.5 | +/- | 100% | 0 | 3 | 2.5% | 2.5% | 3 | 0.75 | 0.5625
chance 6:intitulé |  | réduction max. |  | Calcul par analogie aux coûts de base |  | -10
|  |  | espérance mathématique |  | moitié de la réduction max. |  |  | E S2.6 = | -5 | +/- | 100% | -10 | 0 | 2.5% | 2.5% | 10 | 2.5 | 6.25
supplément 3 (risques non quantifiables, cf. Chapitre 3.1)
adaptations de projet / petites modifications de commande |  |  | risque, par ex. faible | 15% | des coûts de base | 123.75 | 0.15
complexité technique |  |  | risque, par ex. haut | 15% | des coûts de base | 123.75 | 0.15
valeur totale | [5 empty] | 247.5
|  |  | espérance mathématique |  | moitié des coûts max. |  |  | E S3 = | 123.75 | +/- | 100% | 0 | 247.5 | 2.5% | 2.5% | 247.5 | 61.875 | 3828.5156
total de coûts de la mesure infrastructurelle (ou tronçon / objet) |  |  |  |  | espérance mathématique E | 971.25 |  | E tot = | 971.25 |  |  | 804.0422 | 1138.4578 | 10% | 10% |  | 128.6214 | 16543.4531
[5 empty] | valeur O max. | 1138.4578
[5 empty] | valeur U min. | 804.0422
évaluation des coûts avec résultat | [8 empty] | calculs en arrière-plan
Champs de saisie

## Ex. de calcul coût modulaire
Exemple de calcul pour les coûts modulaires
Regroupement des coûts de diverses mesures infrastructurelles en coûts modulaires
Intitulé de la mesure | Description | Précision des coûts de base | Espérance math. EMMI | Coûts valeur inférieure UMI | Coûts valeur supérieure OMI | Variation standard | Variance | Remarques
|  |  | [Millions de francs] | [Millions de francs] | [Millions de francs] | [Millions de francs]
Masques de saisie: reporter/relier les valeurs issues des tableaux de résultats des mesures infrastructurelles
Partie A) Base estimations globales
Mesure infrastructurelle 1 | île à double voie de xy | +/-50% | 26.1 | 19.236 | 32.964 | 5.28 | 27.8784
Mesure infrastructurelle 2 | rectification de tronçon | +/-50% | 40.5 | 30.1 | 50.9 | 8 | 64
Mesure infrastructurelle 3 | installations d'accueil des voyageurs | +/-50% | 9.1 | 6.695 | 11.505 | 1.85 | 3.4225
Mesure infrastructurelle 4 | installation de garage | +/-50% | 7.8 | 5.72 | 9.88 | 1.6 | 2.56
|  | Total Partie A | 83.5
Partie B) Base études conceptuelle / études préliminaires
Mesure infrastructurelle 1 | île à double voie de yy (étude conceptuelle) | +/-50% | 73.6 | 54.425 | 92.775 | 14.75 | 217.5625
Mesure infrastructurelle 2 | île à double voie de zz (étude préliminaire) | +/-30% | 45 | 37.369 | 52.631 | 5.87 | 34.4569
Mesure infrastructurelle 3 | installations d'accueil des voyageurs (étude préliminaire) | +/-30% | 13.7 | 11.425 | 15.975 | 1.75 | 3.0625
Mesure infrastructurelle 4 | exemple de calcul mesure infrastructurelle (étude préliminaire) | +/-30% | 971.25 | 804.0422 | 1138.4578 | 128.6214 | 16543.4531 | cf. tableau Ex. de mesure infrastructurelle
|  | Total Partie B | 1103.55
Partie C) montants des coûts
| Petites mesures dans le périmètre d'étude (PE) | +/-50% | 1.3 | 0.962 | 1.638 | 0.26 | 0.0676
| Mesures dans le périmètre d'influence (PI) | +/-50% | 19 | 13.865 | 24.135 | 3.95 | 15.6025
|  | Total Partie C | 20.3
Regroupement Parties A + B + C |  |  | 1207.35 | 1038.2897 | 1376.4103 | 130.0464 | 16912.066
| Total des coûts du module | Coûts valeur inférieure Umodule | 1038.2897
|  | Espérance math. Emodule | 1207.35
|  | Coûts valeur supérieure Omodule | 1376.4103
Masques de saisie