## Vorvertragsteuerung
Berechnungsbeispiel Vorvertragsteuerung |  |  |  | Vorvertragsteuerung in Franken | 32.7739
Preisbasis AS35 (Dez. 2014 / BTI 131.8)
Leistung | Stichdatum Teuerung | BTI | Verpflichtung Betrag effektiv (Budget/Vergabe) | Schlussrechnung effektiv | Vorvertrags- teuerung
Eigenleistung für das Jahr 2020 | 2019-12-01 | 133.6 | 100 | 95 | 1.2799
Vertrag (Offerte vom 1.10.2019) | 2019-10-01 | 133.6 | 200 | 220 | 2.9641
Eigenleistung für das Jahr 2022 | 2021-12-01 | 137.4 | 300 |  | 12.2271
Vertrag (Offerte vom 1.02.2022) | 2022-02-01 | 137.4 | 400 |  | 16.3028

## Vergabekalender
Beispiel Vergabekalender |  |  |  | Stand: | 2024-12-31
Stand: RUBA 5.0 vom 01.12.2025
Leistungsbeschrieb | Vergabeverfahren | geplante Vergabesumme | Vergabedatum geplant/effektiv | ursprüngliche Verpflichtung | Auftragnehmer
Leistung A | Nicht BöB-relevant | 1000000 | 2024-10-15 | 1100000 | Auftragnehmer 1
Leistung B | Freihändiges Verfahren: | 200000 | 2024-11-01 | 200000 | Auftragnehmer 2
Leistung C | Nicht BöB-relevant | 500000 | 2025-12-12
Leistung D | Offenes Verfahren | 12000000 | 2028-01-01

## Vertragsmanagement
Beispiel Vertragsmanagement
Stand: RUBA 5.0 vom 01.12.2025
PSP-Code | Leistungsgegenstand | Gewähltes Vergabeverfahren | Kostenvoranschlag | Vertragsnehmer | Vertragsnummer | Vertragsname | ursprüngliche Vertragssumme | Summe Nachträge | aktuelle Vertragssumme | Summe Rechnungen | Erträge | Vertragsteuerung | Status Vertrag

## Hilfstabelle d
Datum | BTI | UKB AS2035 |  | Hilfstabellen Dropdown (nicht löschen)
1995-01-01 | 101.3 | 2014-12-01 | 131.8 | Vergabeverfahren | Vergabekalender | Status Vertrag | Preisbasis
1996-01-01 | 100.8 |  |  | Offenes Verfahren | Ja | in Vorbereitung | Preisbasis AS35 (Dez. 2014 / BTI 131.8)
1997-01-01 | 100.1 |  |  | Selektives Verfahren | Nein | aktiv
1998-01-01 | 99.9 |  |  | Einladungsverfahren | – | abgerechnet
1999-01-01 | 102.8 |  |  | Selektives Verfahren
2000-04-01 | 106.2 |  |  | Freihändiges Verfahren
2000-10-01 | 108.5 |  |  | Nicht BöB-relevant
2001-04-01 | 111.7 |  |  | Wettbewerb (SIA 142)
2001-10-01 | 110.8 |  |  | Studienauftrag (SIA 143)
2002-04-01 | 109.9
2002-10-01 | 109
2003-04-01 | 108.9
2003-10-01 | 109.6
2004-04-01 | 111.7
2004-10-01 | 113.7
2005-04-01 | 114.3
2005-10-01 | 116.5
2006-04-01 | 118.2
2006-10-01 | 121.2
2007-04-01 | 122.8
2007-10-01 | 124.8
2008-04-01 | 126.5
2008-10-01 | 128.5
2009-04-01 | 124.8
2009-10-01 | 125.8
2010-04-01 | 126.9
2010-10-01 | 126.8
2011-04-01 | 129.3
2011-10-01 | 130
2012-04-01 | 130.5
2012-10-01 | 131.1
2013-04-01 | 131.5
2013-10-01 | 132
2014-04-01 | 131.2
2014-10-01 | 131.8
2015-04-01 | 131
2015-10-01 | 131.1
2016-04-01 | 130.8
2016-10-01 | 131.1
2017-04-01 | 131.4
2017-10-01 | 131.4
2018-04-01 | 132
2018-10-01 | 133.1
2019-04-01 | 133.1
2019-10-01 | 133.6
2020-04-01 | 133.7
2020-10-01 | 134
2021-04-01 | 135.9
2021-10-01 | 137.4
2022-04-01 | 142.7
2022-10-01 | 147.3
2023-04-01 | 149
2023-10-01 | 149.9
2024-04-01 | 150
2024-10-01 | 150.1
2025-04-01 | 151.2

## renchérissement précontractuel
Exemple de calcul du renchérissement précontractuel |  |  |  | Renchérissement précontractuel en francs | 32.7739
Base de prix EA35 (déc. 2014 / BTI 131,8)
Prestation | Date de référence Renchérissement | IRF | Obligation Montant effectif (budget/adjudication) | Bilan financier effectif | Renchérissement précontractuel
Prestation propre pour l'année 2020 | 2019-12-01 | 133.6 | 100 | 95 | 1.2799
Contrat (offre du 1.10.2019) | 2019-10-01 | 133.6 | 200 | 220 | 2.9641
Prestation propre pour l'année 2022 | 2021-12-01 | 137.4 | 300 |  | 12.2271
Contrat (offre du 1.02.2022) | 2022-02-01 | 137.4 | 400 |  | 16.3028

## calendrier des attributions
Exemple de calendrier des attributions |  |  |  | Stand: | 2024-12-31
État : RUBA 5.0 du 01.12.2025
Description des prestations | Procédure d'adjudication | Montant prévu pour l'adjudication | Date d'adjudication prévue/effective | Engagement initial | Mandataire
Prestation A | Non pertinent pour la LMP | 1000000 | 2024-10-15 | 1100000 | Mandataire 1
Prestation B | Procédure de gré à gré : | 200000 | 2024-11-01 | 200000 | Mandataire 2
Prestation C | Non pertinent pour la LMP | 500000 | 2025-12-12
Prestation D | Procédure ouverte | 12000000 | 2028-01-01

## Exemple de gestion des contrats
Exemple de gestion des contrats
État : RUBA 5.0 du 01.12.2025
Code PSP | Objet de la prestation | Procédure d'attribution choisie | Devis | Contractant | Numéro du contrat | Nom du contrat | Montant initial du contrat | Somme des avenants | Montant contractuel actuel | Total des factures | Revenus | Renchérissement contractuel | Statut du contrat

## tableau de référence
Date | IRF | BRIC EA2035 |  | Tableaux auxiliaires déroulants (ne pas effacer)
1995-01-01 | 101.3 | 2014-12-01 | 131.8 | Procédure d'adjudication | Calendrier des adjudications | Statut du contrat | Base de prix
1996-01-01 | 100.8 |  |  | Procédure ouverte | Oui | en cours de préparation | Base de prix EA35 (déc. 2014 / IRF 131,8)
1997-01-01 | 100.1 |  |  | Procédure sélective | Non | actif
1998-01-01 | 99.9 |  |  | Procédure par invitation | – | décompté
1999-01-01 | 102.8 |  |  | Procédure sélective
2000-04-01 | 106.2 |  |  | Procédure de gré à gré
2000-10-01 | 108.5 |  |  | Non pertinent pour la LMP
2001-04-01 | 111.7 |  |  | Concours (SIA 142)
2001-10-01 | 110.8 |  |  | Mandat d'étude (SIA 143)
2002-04-01 | 109.9
2002-10-01 | 109
2003-04-01 | 108.9
2003-10-01 | 109.6
2004-04-01 | 111.7
2004-10-01 | 113.7
2005-04-01 | 114.3
2005-10-01 | 116.5
2006-04-01 | 118.2
2006-10-01 | 121.2
2007-04-01 | 122.8
2007-10-01 | 124.8
2008-04-01 | 126.5
2008-10-01 | 128.5
2009-04-01 | 124.8
2009-10-01 | 125.8
2010-04-01 | 126.9
2010-10-01 | 126.8
2011-04-01 | 129.3
2011-10-01 | 130
2012-04-01 | 130.5
2012-10-01 | 131.1
2013-04-01 | 131.5
2013-10-01 | 132
2014-04-01 | 131.2
2014-10-01 | 131.8
2015-04-01 | 131
2015-10-01 | 131.1
2016-04-01 | 130.8
2016-10-01 | 131.1
2017-04-01 | 131.4
2017-10-01 | 131.4
2018-04-01 | 132
2018-10-01 | 133.1
2019-04-01 | 133.1
2019-10-01 | 133.6
2020-04-01 | 133.7
2020-10-01 | 134
2021-04-01 | 135.9
2021-10-01 | 137.4
2022-04-01 | 142.7
2022-10-01 | 147.3
2023-04-01 | 149
2023-10-01 | 149.9
2024-04-01 | 150
2024-10-01 | 150.1
2025-04-01 | 151.2

## rincaro precontrattuale
Esempio di calcolo del rincaro precontrattuale |  |  |  | Rincaro precontrattuale in CHF | 32.7739
Base dei prezzi FA35 (dic. 2014 / IRF 131.8)
Prestazione | Data di riferimento del rincaro | IRF | Impegno Importo effettivo (preventivo/aggiudicazione) | Conto finale effettivo | Rincaro precontrattuale
Prestazione interna per il 2020 | 2019-12-01 | 133.6 | 100 | 95 | 1.2799
Contratto (offerta del 1.10.2019) | 2019-10-01 | 133.6 | 200 | 220 | 2.9641
Prestazione interna per il 2022 | 2021-12-01 | 137.4 | 300 |  | 12.2271
Contratto (offerta del 1.02.2022) | 2022-02-01 | 137.4 | 400 |  | 16.3028

## calendario di aggiudicazione
Esempio di calendario di aggiudicazione |  |  |  | Stato: | 2024-12-31
Stato: DAAF 5.0 del 01.12.2025
Prestazione da fornire | Procedura di aggiudicazione | Somma dell’aggiudicazione prevista | Data dell’aggiudicazione prevista/effettiva | Impegno iniziale | Mandatario
Prestazione A | Non soggetta a LAPub | 1 000 000 | 2024-10-15 | 1 100 000 | Mandatario 1
Prestazione B | Procedura per incarico diretto | 200 000 | 2024-11-01 | 200000 | Mandatario 2
Prestazione C | Non soggetta a LAPub | 500 000 | 2025-12-12
Prestazione D | Pubblico concorso | 12 000 000 | 2028-01-01

## Esempio di gestione contrattual
Esempio di gestione contrattuale
Stato: DAAF 5.0 del 01.12.2025
Codice PSP | Oggetto della prestazione | Procedura di aggiudicazione scelta | Preventivo dei costi | Contraente | Numero del contratto | Designazione del contratto | Importo iniziale del contratto | Somma delle aggiunte | Importo attuale del contratto | Totale delle fatture | Ricavi | Rincaro contrattuale | Stato del contratto

## tabella di riferimento
Data | IRF | BRIC FA2035 |  | Tabelle ausiliarie Menù a tendina (non cancellare)
1995-01-01 | 101.3 | 2014-12-01 | 131.8 | Procedura di aggiudicazione | Calendario di aggiudicazione | Stato del contratto | Base dei prezzi
1996-01-01 | 100.8 |  |  | Procedura di pubblico concorso | Sì | In preparazione | Base dei prezzi FA35 (dic. 2014 / IRF 131.8)
1997-01-01 | 100.1 |  |  | Procedura selettiva | No | Attivo
1998-01-01 | 99.9 |  |  | Procedura mediante invito | – | Conteggiato
1999-01-01 | 102.8 |  |  | Procedura selettiva
2000-04-01 | 106.2 |  |  | Procedura per incarico diretto
2000-10-01 | 108.5 |  |  | Non pertinente LAPub
2001-04-01 | 111.7 |  |  | Concorso (SIA 142)
2001-10-01 | 110.8 |  |  | Mandato di studio (SIA 143)
2002-04-01 | 109.9
2002-10-01 | 109
2003-04-01 | 108.9
2003-10-01 | 109.6
2004-04-01 | 111.7
2004-10-01 | 113.7
2005-04-01 | 114.3
2005-10-01 | 116.5
2006-04-01 | 118.2
2006-10-01 | 121.2
2007-04-01 | 122.8
2007-10-01 | 124.8
2008-04-01 | 126.5
2008-10-01 | 128.5
2009-04-01 | 124.8
2009-10-01 | 125.8
2010-04-01 | 126.9
2010-10-01 | 126.8
2011-04-01 | 129.3
2011-10-01 | 130
2012-04-01 | 130.5
2012-10-01 | 131.1
2013-04-01 | 131.5
2013-10-01 | 132
2014-04-01 | 131.2
2014-10-01 | 131.8
2015-04-01 | 131
2015-10-01 | 131.1
2016-04-01 | 130.8
2016-10-01 | 131.1
2017-04-01 | 131.4
2017-10-01 | 131.4
2018-04-01 | 132
2018-10-01 | 133.1
2019-04-01 | 133.1
2019-10-01 | 133.6
2020-04-01 | 133.7
2020-10-01 | 134
2021-04-01 | 135.9
2021-10-01 | 137.4
2022-04-01 | 142.7
2022-10-01 | 147.3
2023-04-01 | 149
2023-10-01 | 149.9
2024-04-01 | 150
2024-10-01 | 150.1
2025-04-01 | 151.2